## Sheet1
附表1：
2015年全市产业集聚区重点攻坚项目建设情况表
单位：万元、%
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 审批事项是否完成 |  |  |  | 总投资 | 截止2014年底累计完成投资 | 2015年计划完成投资 | 项目进度
|  |  |  | 发改部门 | 规划部门 | 环保部门 | 国土部门 |  |  |  | 截止目前完成投资 | 年度投资完成比例
| 总计103个 |  |  | 已办理： 93个 | 已办理： 57个 | 已办理： 65个 | 已办理： 75个 | 6095400 | 1330926 | 1400258 | 1261689 | 90.104
一、在建重点攻坚项目（81个） | [7 empty] | 4256800 | 1330926 | 1400258 | 1261689 | 90.104
工业城(18个) | [7 empty] | 1131000 | 351000 | 328400 | 277150 | 84.394
1 | 信阳伯皇电子产业园及国际物流配送中心建设项目 | 总建筑面积144.9万平方米， 设生产区、物流配送中心及其他配套设施，年产手机、平板电脑等智能电子设备3000万台套 | 2014.2-2017.2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 450000 | 105000 | 200000 | 166500 | 83.25
2 | 信阳工业城物流中心 | 总建筑面积2.7万平方米,主要建设公共信息服务商务生活配套服务区、仓储区、物流配送区、电子服务区、零担专线区、车辆服务区等 | 2014.3-2016.10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 65700 | 13700 | 20000 | 17400 | 87
3 | 展翼通讯产品生产项目 | 年产智能手机230万部 | 2014.8-2017.8 | 是 | 否 | 是 | 是 | 25000 | 5600 | 7000 | 6120 | 87.4286
4 | 亮剑手机生产项目 | 年产智能手机400万部 | 2014.9-2017.9 | 是 | 否 | 是 | 是 | 25000 | 5500 | 2000 | 1800 | 90
5 | 信得乐手机生产项目 | 年产手机500万部 | 2014.7-2017.7 | 是 | 否 | 是 | 是 | 50000 | 10400 | 16000 | 13400 | 83.75
6 | 恩泽手机配件生产项目 | 年产智能手机200万部 | 2014.8-2017.8 | 是 | 否 | 是 | 是 | 25000 | 5500 | 8000 | 6900 | 86.25
7 | 信阳隆兴科技有限公司LED电子信号显示屏项目 | 总建筑面积2.9万平方米，年产3万套LED电子信号、智能电子显示屏 | 2014.1-2015.10 | 是 | 否 | 否 | 是 | 12000 | 4400 | 3600 | 3200 | 88.8889
8 | 圆创磁电项目 | 年产各类电子电容元器件6.3万件 | 2014.6-2016.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 15000 | 3900 | 3000 | 2830 | 94.3333
9 | 信阳智能终端（手机）总部基地一期 | 总建筑面积92万平方米，建设智能手机交易、接待中心等 | 2014.11-2017.10 | 否 | 是 | 是 | 是 | 180000 | 155000 | 12000 | 10100 | 84.1667
10 | 信阳市宏嘉电子科技有限公司变压器生产项目（当年竣工） | 年产180万个EF12.9变压器及432万个EF12.6变压器 | 2013.4-2015.2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 31500 | 30000 | 1500 | 1500 | 100
11 | 信阳市缔造电气有限公司年产6000台电子控制节电装置项目（当年竣工） | 年产6000台电子控制节电装置 | 2012.5-2015.2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 12800 | 12000 | 800 | 800 | 100
12 | 中科天宇手机生产项目 | 新建2栋厂房，生产手机及电子产品配件 | 2015.1-2017.12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 25000 |  | 5000 | 4300 | 86
13 | 信阳市酷比数码科技有限公司手机项目 | 总建筑面积7.13万平方米，建设厂房、堆场及生产性辅助配套设施等 | 2015.1-2017.11 | 是 | 否 | 是 | 是 | 24000 |  | 7500 | 6520 | 86.9333
14 | 信阳市格莱特数码科技有限公司智能手机项目 | 总建筑面积7.13万平方米，年产210万部智能手机 | 2015.1-2017.11 | 是 | 否 | 是 | 是 | 24000 |  | 6000 | 5300 | 88.3333
15 | 先义锂电池及电池组生产项目 | 年产2000万Ah锂电子电池及电池组项目 | 2015.1-2016.10 | 是 | 否 | 是 | 否 | 30000 |  | 4000 | 3470 | 86.75
16 | 图丽光电光学元件生产项目 | 年产6000万涂布光学镀膜元件及2400万触控玻璃 | 2015.1-2018.3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 90000 |  | 22000 | 18120 | 82.3636
17 | 信阳市煜泰金属科技有限公司手机零配件项目 | 年产8000万件手机零配件 | 2015.1-2017.11 | 是 | 否 | 是 | 是 | 23000 |  | 7000 | 6210 | 88.7143
18 | 首航通信车载导航及智能终端设备项目 | 年产70万台车载导航及智能终端设备 | 2014.12-2017.12 | 是 | 否 | 是 | 是 | 23000 |  | 3000 | 2680 | 89.3333
羊山新区（13个） | [7 empty] | 795000 | 205900 | 217000 | 176400 | 81.2903
1 | 莲池家具生产项目一期 | 生产高档红木家具及工艺品、家居装饰材料和简欧家具 | 2014.1-2016.9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 73000 | 29500 | 20000 | 15300 | 76.5
2 | 天一家具生产项目一期 | 一期建设50000平方米的家居卖场，专业经营家具和建材、灯饰和软装配套 | 2014.1-2016.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 150000 | 31500 | 35000 | 29600 | 84.5714
3 | 富利源家具生产项目一期 | 建设7.4万平方米厂房，新建生产低碳环保家居、软体家具生产线8条 | 2014.1-2016.9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 35000 | 15800 | 12000 | 11200 | 93.3333
4 | 欧凯龙家居项目 | 总建筑面积50万平方米，主要建设经营知名品牌家具、建材为主大型家居物流和家居展示中心；专业家居商场；集建材家具为一体的一站式家居采购中心 | 2014.1-2016.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 195000 | 55500 | 20000 | 15600 | 78
5 | 富联盛家具生产项目一期 | 建设富联盛家居创业园和中小企业创业孵化园，入驻企业年产各类家具、家私用品50万套 | 2014.1-2016.9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 46000 | 17100 | 15000 | 14300 | 95.3333
6 | 德胜家具生产项目一期 | 年产布艺沙发10万套 | 2014.1-2016.9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 33000 | 9400 | 9000 | 9100 | 101.1111
7 | 美亚家具生产项目一期 | 开发酒店智能化睡眠系统，年产各类床品等10万套 | 2014.1-2016.9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 21000 | 8600 | 8000 | 6600 | 82.5
8 | 诺亚创盟家具生产项目一期 | 客餐厅家居制造和销售，年产各类家具用品10万套 | 2014.1-2016.9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20000 | 7800 | 12000 | 9700 | 80.8333
9 | 德克家具生产项目一期 | 建设德克信阳家具工业园，年产板式、实木家具13.5万套 | 2014.1-2016.9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 46000 | 15000 | 18000 | 16100 | 89.4444
10 | 华颂家具生产项目一期 | 建设华颂家具工业园，年产板式、实木等各类家具15万套 | 2014.1-2016.9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 50000 | 9900 | 15000 | 13400 | 89.3333
11 | 万家宜居体验中心项目 | 总建筑面积15万平方米，主要经营知名品牌家具、建材为主大型家居物流和家居卖场、展示中心 | 2014.12-2016.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 50000 | 5800 | 20000 | 18500 | 92.5
12 | 广东联达纸业家具包装用品生产项目 | 年产家具包装用品12万套 | 2015.4-2016.9 | 是 | 是 | 否 | 是 | 21000 |  | 11000 | 5500 | 50
13 | 永豪轩家具板式家具用品生产项目 | 年产板式家具用品8万套 | 2015.4-2016.9 | 是 | 是 | 否 | 是 | 55000 |  | 22000 | 11500 | 52.2727
上天梯管理区（3个） | [7 empty] | 99800 | 40500 | 53500 | 31600 | 59.0654
1 | 信阳山友实业有限公司板材生产项目 | 建成10条保温板材生产线 | 2014.12-2015.12 | 是 | 否 | 是 | 是 | 50000 | 20000 | 30000 | 15600 | 52
2 | 河南申创瓷业建筑陶瓷生产项目 | 建设4条建筑卫生陶瓷生产线，年产地砖1800万平方米 | 2014.3-2015.12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 32000 | 20500 | 11500 | 9000 | 78.2609
3 | 信阳市天力新型建筑材料有限责任公司利用尾矿废渣年产120万吨优质矿物掺合料项目 | 建设两条生产线，年产120万吨优质矿物掺合料。 | 2015.9-2016.12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 17800 |  | 12000 | 7000 | 58.3333
南湾风景区（1个） | [7 empty] | 60000 |  | 10000 | 8600 | 86
1 | 信阳榕基软件园项目 | 总建筑面积13万平米，重点发展软件研发、技术培训、行业应用软件的研发及服务 | 2015.6-2017.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 60000 |  | 10000 | 8600 | 86
浉河区（9个） | [7 empty] | 643000 | 251926 | 122458 | 141525 | 115.5702
1 | 德利和现代冷链物流集群中心项目 | 建设20万吨冷链仓储区、20座交易大厅 | 2014.1- 2017.3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 120000 | 40087 | 30000 | 28324 | 94.4133
2 | 信阳盛祥投资发展有限公司信阳金润国际建材家居博览中心项目 | 建设建材交易中心、会展中心、电子商务中心、仓储物流中心等设施，总建筑面积约39万平方米 | 2012.10-2016.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 160000 | 105616 | 12384 | 15674 | 126.5665
3 | 河南万庄信阳物流园项目 | 建设电子商务中心、仓储配送中心、仓储式购物中心及相关配套设施，总建筑面积20万平方米 | 2013.4-2016.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 120000 | 60102 | 10000 | 10855 | 108.55
4 | 河南九州丰源金、银、钼等金属矿产品仓储物流和综合服务项目 | 建设仓储物流车间6000平方米及配套设施，主要用于金、银、钼等金属矿产品仓储物流和综合服务 | 2014.5-2016.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 25000 | 14926 | 5074 | 5231 | 103.0942
5 | 信阳新发地国际水产品副食品储运交易中心项目 | 主要建设以销售鲜海水产品、河鲜水产品、冷冻海水产品及干货调味品、粮油食品、冷库仓储等为主的大型综合性物流、交易集散中心 | 2014.4-2016.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 23000 | 10090 | 5000 | 8749 | 174.98
6 | 金牛家居用品物流中心项目二期工程 | 项目占地约50亩，主要建设家居用品仓储配送中心、家居交易中心及物流中心配套设施 | 2014.5-2016.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 15000 | 5015 | 5000 | 6491 | 129.82
7 | 金牛工程机械交易中心 | 总建筑面积8.98万平米，主要建设工程机械展示区、行政服务、企业职工培训中心、信息发布中心及附属配套设施 | 2014.10-2016.8 | 是 | 是 | 否 | 是 | 50000 | 16090 | 10000 | 22764 | 227.64
8 | 鄂豫皖一日达物流产业园项目 | 建设8万平方米客服运营中心、40万平方米现代化全自动快递仓储物流园区 | 2015.4-2017.6 | 是 | 否 | 否 | 否 | 100000 |  | 40000 | 38566 | 96.415
9 | 信阳市北冰洋冷库项目 | 项目规划占地25.5亩，计划总投资3亿元，建筑面积达51000平方米，主要建设仓储容量达5万吨的立体式冷链仓库 | 2015.6-2018.6 | 是 | 否 | 否 | 否 | 30000 |  | 5000 | 4871 | 97.42
平桥区（5个） | [7 empty] | 163000 | 35000 | 95000 | 77855 | 81.9526
1 | 超越服饰服装生产线二期项目 | 建设年产服装2000万套生产线及配套设施 | 2014.1-2015.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 38000 | 20000 | 18000 | 12158 | 67.5444
2 | 信阳华盛服装产业园项目 | 年产3000万套婚纱、礼服 | 2014.5-2015.12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 35000 | 15000 | 20000 | 14075 | 70.375
3 | 信阳市万丰服饰有限公司年产30万件服装项目 | 新建年产30万件服装项目生产线及配套设施 | 2015.3-2016.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 50000 |  | 17000 | 11622 | 68.3647
4 | 河南中联交通标准件产业园项一期（明港镇 当年竣工） | 建设4条道路交通标准件生产线，年产各类道路交通标志和交通标准件25万吨 | 2015.2-2015.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 100
5 | 河南中联交通标准件产业园项二期工程（明港镇 当年竣工） | 建设3条道路交通标准件生产线，年产各类道路交通标志和交通标准件10万吨 | 2015.6-2015.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 100
罗山县（4个） | [7 empty] | 205000 | 18000 | 137000 | 119000 | 86.8613
1 | 罗山县立德高电子有限公司项目（当年竣工） | 年产2.2亿只手机马达 | 2014.9-2015.5 | 是 | 是 | 否 | 是 | 30000 | 18000 | 12000 | 12000 | 100
2 | 普航电子有限公司年产电子变压器项目（当年竣工） | 年产600万件电子变压器 | 2015.2-2015.12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 100
3 | 铭科电子有限公司发光二极管生产项目（当年竣工） | 年产18亿支发光二极管 | 2015.1-2015.12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 35000 |  | 35000 | 35000 | 100
4 | 罗山县大忠电子有限公司年产2000万件电子继电器项目（二期） | 年产2000万件电子继电器 | 2015.1-2016.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 120000 |  | 70000 | 52000 | 74.2857
潢川县（7个） | [7 empty] | 471000 | 215800 | 118200 | 141359 | 119.5931
1 | 河南明业生物科技园 | 年产5000吨抗性淀粉、1000吨大米球蛋白、10万吨优质糯米粉生产线，1万吨速冻食品及仓储物流中心 | 2013.9-2016.5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 50000 | 32700 | 17300 | 16760 | 96.8786
2 | 潢川黄淮大丰收公司脱水蔬菜加工项目 | 新建4条日产500吨脱水蔬菜生产线 | 2014.6-2016.6 | 是 | 否 | 是 | 是 | 15000 | 8100 | 6900 | 8064 | 116.8696
3 | 潢川县圣光医药麻醉制品生产线项目 | 建设麻醉制品、医用高分子材料生产线8条。 | 2014.6-2017.6 | 是 | 否 | 是 | 否 | 155000 | 73000 | 20000 | 40785 | 203.925
4 | 潢川县裕丰粮业年产3万吨速冻食品及11万吨功能性代餐饮料项目 | 年产3万吨速冻食品，建设11万吨功能性代餐饮料生产线 | 2015.6-2016.12 | 是 | 否 | 否 | 是 | 50000 |  | 25000 | 27750 | 111
5 | 黄国食品科技园项目（潢开） | 年产20万吨现代化大米、年仓储能力10万吨 | 2013.3-2017.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 120000 | 56000 | 14000 | 13500 | 96.4286
6 | 九龙珍稀食用菌项目（潢开） | 年产各类珍稀食用菌鲜品3.6万吨、保鲜储运产品1万吨；年加工各类菌菇休闲食品1.6万吨 | 2012.9-2015.11 | 是 | 是 | 是 | 是 | 61000 | 46000 | 15000 | 15000 | 100
7 | 变地金粗杂粮精深加工项目三期（潢开） | 新建日处理200吨电控配米中心、建筑面积为4000平方米营养大米原粮仓库、日处理350吨废水处理厂项目 | 2015.5-2015.12 | 是 | 否 | 是 | 是 | 20000 |  | 20000 | 19500 | 97.5
息县（7个） | [7 empty] | 218000 | 66700 | 141300 | 130100 | 92.0736
1 | 信阳市立翔维斯顿食品有限责任公司糕点生产线项目 | 糕点生产线8条，年产糕点8万吨，建设年产2万吨"熊出没"等系列休闲食品生产线 | 2012.1-2015.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 50000 | 38200 | 11800 | 11400 | 96.6102
2 | 息县绿之园食品有限责任公司贡面等加工项目 | 新建贡面、包子等生产线2条 | 2015.1-2015.12 | 是 | 否 | 是 | 是 | 15000 |  | 15000 | 12800 | 85.3333
3 | 峰刚食品有限责任公司粮食制品生产线建设项目 | 年产3.6万吨营养挂面、日产40万个馒头 | 2012.2-2015.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 36000 | 28500 | 7500 | 7400 | 98.6667
4 | 豫发食品有限公司贡面生产线项目 | 年产3万吨贡面 | 2015.1-2015.12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 12000 |  | 12000 | 11500 | 95.8333
5 | 息县立翔维斯顿食品有限责任公司休闲饼干生产线项目 | 新建2条快乐酷宝卡通食品生产线 | 2015.1-2016.3 | 是 | 否 | 是 | 否 | 40000 |  | 30000 | 27500 | 91.6667
6 | 息县金祥旺有限公司动漫卡通食品加工生产线项目 | 建设6栋标准化厂房，新建7条饼干、膨化食品、巧克力生产线 | 2015.1-2015.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 30000 |  | 30000 | 29500 | 98.3333
7 | 信阳好彩头饮品有限公司果蔬、果醋饮品生产线项目 | 建设厂房3.18万平方米，新建7条果汁、果醋、粗粮饮料生产线 | 2015.1-2015.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 35000 |  | 35000 | 30000 | 85.7143
淮滨县（1个） | [7 empty] | 90000 | 51500 | 20000 | 20000 | 100
1 | 河南麦得隆食品有限公司年产4万吨干吃汤圆、蛋糕、面包生产线建设项目 | 新建标准化厂房及配套设施29万平方米，年产4万吨面粉类主食产品 | 2014.2-2016.8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 90000 | 51500 | 20000 | 20000 | 100
光山县（2个） | [7 empty] | 54000 |  | 38000 | 34800 | 91.5789
1 | 白鲨技改二期项目 | 年产5000吨高档清梳联针布 | 2015.1-2016.10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 28000 |  | 20000 | 19300 | 96.5
2 | 上海金丝路年产100万条蚕丝被项目 | 日产80吨差别化纤维项目，与上海金丝路投资有限公司合作新建年产100万条蚕丝被项目 | 2015.2-2016.12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 26000 |  | 18000 | 15500 | 86.1111
商城县（6个） | [7 empty] | 119000 | 58100 | 57900 | 49600 | 85.6649
1 | 河南省尚为饲料有限公司畜禽饲料生产项目 | 年产50万吨畜禽饲料 | 2013.2-2015.8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 40000 | 37600 | 2400 | 2400 | 100
2 | 河南省大明电缆有限公司电线电缆生产线项目（当年竣工） | 年产5万吨电线电缆 | 2013.6-2015.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 15000 | 13000 | 2000 | 2000 | 100
3 | 山信食品产业园项目一期（当年竣工） | 建设年产10万吨大米蛋白粉生产线 | 2014.8-2015.8 | 是 | 是 | 否 | 是 | 20000 | 6300 | 13700 | 13700 | 100
4 | 河南商禹机电设备制造有限公司水利机械设备配件加工项目（新增 当年竣工） | 年产5000台套闸门启闭机 | 2014.12-2015.7 | 是 | 是 | 是 | 是 | 12000 | 1200 | 10800 | 10800 | 100
5 | 山信粮业有限公司新建高标准粮食储备仓项目 | 建设10万吨集仓储、加工、物流等三位一体的现代化中心储备库 | 2015.1-2016.3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20000 |  | 17000 | 11000 | 64.7059
6 | 商城县裕鑫车业有限公司电动车生产项目 | 年产10万辆电动车 | 2015.2-2015.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 12000 |  | 12000 | 9700 | 80.8333
新县（5个） | [7 empty] | 208000 | 36500 | 61500 | 53700 | 87.3171
1 | 河南骏诚科技医用电子工业园项目 | 总建筑面积15万平方米，新建3条医用电子检测产品生产线 | 2014.5-2015.12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 30000 | 20500 | 9500 | 9000 | 94.7368
2 | 河南海川药业有限公司生物药品、保健品研发生产项目（当年竣工） | 新建2条外用抗菌医疗保健系列产品生产线 | 2014.12-2015.12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | 100
3 | 新县益丰实业有限公司肉鸡养殖、加工生产项目 | 建设2条年屠宰加工5000万只美国优质品种白乳鸡及系列熟食产品加工生产线 | 2014.8-2017.9 | 是 | 否 | 否 | 是 | 135000 | 3000 | 30000 | 22000 | 73.3333
4 | 河南苗方生物有限公司保健用品、消毒用品生产项目 | 新建3条膏剂生产线 | 2015.1-2016.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 12000 |  | 7000 | 7500 | 107.1429
5 | 新县康之源科技有限公司投资新建农副食品深加工项目 | 新建山茶油、山野菜生产线3条。年产山茶油2000吨、干野菜6000吨 | 2014.12-2016.5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 3000 | 10000 | 10200 | 102
二、前期重点攻坚项目（22个） | [7 empty] | 1838600
工业城(4个) | [7 empty] | 69000
1 | 信阳市沃特沃德数码科技有限公司智能手机项目 | 年产218万部智能手机 | 2015.9-2017.11 | 是 | 否 | 是 | 是 | 24000
2 | 首航新能源一期光伏逆变器项目 | 年产2万台光伏逆变器 | 2015.10-2017.1 | 是 | 否 | 是 | 是 | 12000
3 | 万兆电力智能电表及电能计量箱项目 | 年产70万台智能电表及7万台电能计量箱 | 2015.9-2016.10 | 是 | 否 | 1 | 否 | 13000
4 | 天扬光电项目 | 新建8栋厂房 | 2015.10-2017.12 | 否 | 否 | 是 | 否 | 20000
羊山新区（2个） | [7 empty] | 73000
1 | 兴业万家家居辅料市场项目 | 建设家具原辅材料市场，建筑面积约15万平方米 | 2015.9-2017.1 | 否 | 是 | 否 | 是 | 52000
2 | 东亚海绵生产项目 | 年产各类海绵10万套 | 2015.9-2016.9 | 是 | 是 | 否 | 是 | 21000
上天梯管理区（1个） | [7 empty] | 39800
1 | 信阳东方今典低碳能源科技发展有限公司物流中心项目 | 总建筑面积6000平方米，建成专业非金属材料物流中心 | 2015.9-2016.12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 39800
浉河区（5个） | [7 empty] | 1360000
1 | 西亚现代物流信息中心 | 总建筑面积20.8万平方米，建设集仓储、配送、商品自动分拣、生鲜制品分割、冷链，电子商务、电子交易、电子配送、网络交易平台为一体的现代物流信息中心 | 2015.10-2017.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 60000
2 | 信阳百家物流配送中心项目 | 建设5.5万平方米物流配送信息中心、物流仓储中心、食品加工中心及生产、生活配套设施 | 2015.10-2017.10 | 是 | 是 | 否 | 是 | 30000
3 | 金牛网仓项目 | 建筑面积30万平方米，主要建设高标准自动化配送中心 | 2015.10-2017.12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 100000
4 | 信阳市绿瑞燃气有限公司500万方/日天然气液化分拨中心项目 | 建设500万方/日天然气液化（LNG）仓储分拨中心、货车装配基地及配套设施 | 2015.10-2017.6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 250000
5 | 中国信阳义乌国际商贸城 | 该项目占地1443亩，总投资92亿元。主要建设信阳义乌万家灯火国际商贸城商贸中心及配套服务的超高层信息中心及商务写字楼，商贸中心配套服务的超高层5星级酒店。 | 2015.10-2018.12 | 是 | 否 | 否 | 是 | 920000
平桥区（1个） | [7 empty] | 15000
1 | 信阳润泰铝业1万吨铝材加工项目（明港） | 铝合金加工生产线5条，年产各类铝合金型材1万吨 | 2015.9-2015.12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 15000
罗山县（2个） | [7 empty] | 50000
1 | 金利源电子科技有限公司三期氧玻纤板、电子光纤生产项目 | 年产150万平方米氧玻纤板、800万件电子元器件 | 2015.9-2016.12 | 是 | 否 | 是 | 否 | 30000
2 | 明锐电子有限公司激光外经测控仪、智能计长装置及塑钢制品生产项目 | 年产5000台激光外经测控仪、2000台智能计长装置及塑钢制品 | 2015.9-2015.12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 20000
潢川县（2个） | [7 empty] | 84800
1 | 潢川人和食品年产2万吨速冻食品项目 | 建设年产2万吨速冻食品加工项目，总建筑面积49400平方米 | 2015.10-2016.12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 27800
2 | 潢川县丰天下年产4万吨速冻食品项目 | 建设年产4万吨速肉丸及速冻汤圆项目生产线 | 2015.10-2017.6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 57000
息县（1个） | [7 empty] | 30000
1 | 产业孵化园综合服务中心项目 | 企业产品研发、展示及综合服务大楼及配套设施3万平方米 | 2015.9-2015.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 30000
淮滨（2个） | [7 empty] | 76000
1 | 河南大和纺织科技有限公司年产3.5亿米纺织面料项目 | 新建标准厂房及配套22.55万平方米，年产纺织面料3.5亿米 | 2015.10-2017.12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 60000
2 | 淮滨县君子林服饰有限公司年加工1500万件服装项目） | 新建厂房5.2万平方米，年加工服装1500万件 | 2015.10-2017.4 | 是 | 否 | 否 | 否 | 16000
光山县（1个） | [7 empty] | 26000
1 | 阳光拉链项目 | 年产2亿条服装拉链 | 2015.9-2016.12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 26000
新县（1个） | [7 empty] | 15000
1 | 河南羚锐制药股份有限公司投资新建暖洋洋系列产品二期生产项目 | 新建“暖洋洋”理疗贴系列产品1个标准化生产车间和1个动力车间及配套仓库 | 2015.8-2016.12 | 否 | 否 | 是 | 否 | 15000